## Puntos de función PF
Valor del dominio de la información | Conteo | Factor de ponderación |  |  | Total
|  | Bajo | Promedio | Complejo
Entradas externas EE | 13 | 3 | 4 | 6 | 52
Salidas externas SE | 17 | 4 | 5 | 7 | 85
Consultas externas CE | 11 | 3 | 4 | 6 | 66 | PF: puntos de función
Archivos de lógica interna ALI | 28 | 7 | 10 | 15 | 420 | conteo total: total de conteos
Archivos de interfaz externa AIE | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | Fi: factores de ajuste
Total de conteos |  |  |  |  | 633
Factores de ajuste de valor |  |  | Escala 0 - 5
0 no importante - 5 absolutamente esencial
1.¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables? |  |  | 4
2.¿Se requiere comunicaciones de datos especializadas para transferir información a la aplicación, u obtenerla de ella? |  |  | 5
3.¿Hay funciones distribuidas de procesamiento? |  |  | 3
4.¿El desempeño es crítico? |  |  | 4
5.¿El sistema se ejecutará en un entorno existente que tiene un uso pesado de operaciones? |  |  | 1
6.¿El sistema requiere entrada de datos en línea? |  |  | 3
7.¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya en varias pantallas u operaciones? |  |  | 1
8.¿Los archivos de lógica interna se actualizan en línea? |  |  | 5
9.¿Las entradas, las salidas, los archivos o las consultas son complejos? |  |  | 5
10.¿Es complejo el procesamiento interno? |  |  | 5
11.¿El código diseñado es reutilizable? |  |  | 4
12.¿Se incluyen la conversión e instalación en el diseño? |  |  | 1
13.¿Está diseñado el sistema para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones? |  |  | 3
14.¿La aplicación está diseñada para facilitar el cambio y para que el usuario lo use fácilmente? |  |  | 4
Total factores de ajuste |  |  | 48

## Requerimientos Sofware
No. | Listado de Requerimientos Proyecto | Entradas externas EE | Salidas externas SE | Consultas externas CE | Archivos de lógica interna ALI | Archivos de interfaz externa AIE | Tipo componente
Modulo invitado
1 | Vizualizar informacion basica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Entradas externas EE | Ingreso de datos al sistema
2 | Vizualizar resumen de indicadores | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Salidas externas SE | Informes, pantallas , mensajes de error
3 | Vizualizar reporte general | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | Consultas externas CE | Consultas enviadas por el usuario
4 | Vizualizar pestaña autores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Archivos de lógica interna ALI | Número de almacenes de datos, número de tablas de la base de datos
5 | Enrutar con repositorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Archivos de interfaz externa AIE | Archivos que es posible descargar, archivos que se envían a entidades externas
Modulo Seguridad
6 | Creacion de usuarios | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
7 | Modificar clave | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
8 | Bloquear usuarios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
9 | Consultar usuarios generales | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
10 | Filtrar usuarios por tipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
11 | Registro de actividades | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Vizualizar auditoria | 0 | 1 | 1 | 2 | 0
Modulo reportes
13 | Crear y publicar reportes especializados de operador | 1 | 1 | 1 | 4 | 0
14 | Crear y publicar reportes especializados de administrador | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
15 | Seleccionar criterios de busqueda | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
16 | Descarga de reportes | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Otros
17 | Elminar usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
18 | Modificar datos de usuarios | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
19 | Recuperar contraseña | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
20 | Ingresar al portal web | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| CONTEO | 13 | 17 | 11 | 28 | 2
| Tipo Componente | Conteo | Factor de ponderación |  |  | Total
|  |  | Bajo | Promedio | Complejo
| Entradas externas EE | 13 | 3 | 4 | 6 | 52
| Salidas externas SE | 17 | 4 | 5 | 7 | 85
| Consultas externas CE | 11 | 3 | 4 | 6 | 66
| Archivos de lógica interna ALI | 28 | 7 | 10 | 15 | 420
| Archivos de interfaz externa AIE | 2 | 5 | 7 | 10 | 10
633

## Factores de Ajuste
Factores de ajuste de valor | Escala 0 - 5
0 no importante - 5 absolutamente esencial
1.¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables? | 4
2.¿Se requiere comunicaciones de datos especializadas para transferir información a la aplicación, u obtenerla de ella? | 5
3.¿Hay funciones distribuidas de procesamiento? | 3
4.¿El desempeño es crítico? | 4
5.¿El sistema se ejecutará en un entorno existente que tiene un uso pesado de operaciones? | 1
6.¿El sistema requiere entrada de datos en línea? | 3
7.¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya en varias pantallas u operaciones? | 1
8.¿Los archivos de lógica interna se actualizan en línea? | 5
9.¿Las entradas, las salidas, los archivos o las consultas son complejos? | 5
10.¿Es complejo el procesamiento interno? | 5
11.¿El código diseñado es reutilizable? | 4
12.¿Se incluyen la conversión e instalación en el diseño? | 1
13.¿Está diseñado el sistema para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones? | 3
14.¿La aplicación está diseñada para facilitar el cambio y para que el usuario lo use fácilmente? | 4
Total factores de ajuste | 48

## Cálculos
conteo total: total de conteos | 633
Fi: factores de ajuste | 48
PF: puntos de función | 441.834
METRICAS HISTORICAS
METRICAS HISTORICAS
LOC Lines of code
J2EE | 57 LOC
12 PF por persona-mes esfuerzo
ORDOÑEZ, Ángel Fiallos. Mejoramiento en la productividad de software por la adaptación de un marco de desarrollo ágil. Enfoque UTE, 2015, vol. 6, no 2, p. 117-134.